روش اجرایی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

|  | تهيه كننده | تأییدکننده | تصويب كننده |
| --- | --- | --- | --- |
| سمت | مدیر کنترل پروژه | نماینده مدیریت | مديریت عامل |
| نام و نام خانوادگی |  |  |  |
| تاریخ |  |  |  |
| امضاء |  |  |  |

1-  هدف :

هدف از تدوین این رویه بنا نهادن يك نگرش همگرا و تهيه يك ساختار مشخص به جهت استقرار و استفاده از روش هاي برنامه ريزي و كنترل زمان و هزينه پروژه هاي فعال شركت و درنهایت تحقق و اجرای فعالیت ها با زمان و هزينه برنامه ریزی شده ، می باشد.

2- دامنه كاربرد :

اين روش عملكرد براي كليه پروژه هاي فعال در شرکت كاربرد دارد و عناصر سيستم مديريت زمان و هزينه پروژه ها را براي ساختار فرآيند برنامه ریزی و کنترل پروژه تشريح مي كند.

3- مسئوليت نظارت و اجرا :

- مسئولیت نظارت :

نظارت بر اجرای این روش اجرایی برعهده معاونت فنی ومهندسی در شرکت می باشد.

- مسئولیت اجرا :

اجراء روش فوق بر عهده واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در دفتر مرکزی و کارگاه های مرتبط می باشد.

4- شرح:

4-1- ساختار سيستم برنامه ريزي، كنترل زمان و هزينه هاي پروژه

سيستم برنامه ریزی و كنترل پروژه يك اصول علمي و عملي هماهنگ و يكپارچه است كه برنامه ريزي پروژه را به گونه اي بسط و گسترش داده و آن را تجزيه و تحليل مي كند كه عناصر وابسته به كل پروژه تحت يك فرمت مشترك را پايه ريزي و پيگيري نمايند. فعاليت ها و منابع وابسته به آنها در يك برنامه زمانبندي مشخص، بطوري در يك شبكه دركنار هم قرارمي گيرند تا استقرار اجراي تكنيك هاي مديريت را تسهيل و البته المان های کنترلی را تقویت کنند. بنابراین سيستمی هماهنگ و يكپارچه كه مقدماتي را جهت پيش بيني ها و برنامه ريزي ها فراهم مي آورد و به جهت کنترل، گزارش دهي بر اساس اطلاعات بدست آمده را از سايت به اجراء مي گذارد، سیستم برنامه ریزی، کنترل زمان و هزینه های پروژه نامیده میشود.

4-2- ساختار تفكيكي پروژه:    Work Breakdown Structure (W.B.S.)

ساختار تفكيكي پروژه، ابتدا پروژه را به ناحيه هاي مختلف كاري و يا سرفصل هاي مهم پروژه تفكيك مي كند و سپس آنها را به ديسيپلين هاي مختلف (سيويل، ساختماني، پايپينگ و مكانيكال، الكتريكال و ابزار دقيق) بنا به ماهيت پروژه، دسته بندي مي كند. دسته بندي ديسيپلينها نيز در ادامه به كليه فعاليت هائي كه در حوزه كار قرار دارد تقسيم خواهند شد. هر كدام از اين فعاليت ها يك بسته كاري (Work Package) ناميده مي شود و ارائه دهنده حوزهای از پروژه است كه به جهت داشتن مقادير، مدت زمان، ريال و پرسنلي كه عهده دار مسئوليت انجام آن است، قابل مديريت شدن مي باشد.

4-3- بسته كار: (Work Package)

بسته كار، كوچكترين تقسيم بندي از پروژه در يك ساختار تفكيكي كار است. بخشي قابل تعريف از كار، در سطحي از پروژه كه يكپارچگي هزينه و زمان را در بر دارد اتفاق مي افتد. هر بسته كار قسمتي از كار را در برخواهد گرفت كه حداقل يك فعاليت از برنامه زمانبندي، به اضافه مواد و مصالح، نفر - روز و ماشین - ساعت و ميزان حمل مواد را شامل میشود.

4-4- کدینگ ساختارتفکیکی کار: (WBS Coding)

به محض تشكيل يك ساختار تفكيكي پروژه (WBS) و برآورد نحوه انجام يك پروژه، طبقه بندي حساب ها ايجاد مي شود. اين طبقه بندي ها، كليه حساب هاي پروژه مربوط به كليه فعاليت هاي مورد نياز جهت انجام كل پروژه را بر اساس ساختار تفكيكي پروژه (WBS) تعريف مینماید. اين اسناد تمام هزینه های پرداخت شده بابت انجام فعالیت های پروژه را ليست مي نماید. اين مدارك جزء لاینفک سیستم برنامه ریزی وكنترل پروژه، مي باشد.

4-5- برنامه زمانبندي پروژه :

ساختار برنامه ريزي پروژه در چهار سطح از جزئيات، در فاز زمان به منظور نمايش و شرح كل كار پروژه بسط و گسترش داده مي شود. اين فعاليت ها كه هركدام وابسته به ساختار تفكيكي پروژه هستند با حداقل وجود يك فعاليت در يك بسته كاري در روي شبكه (CPM) قرار مي گيرند. برنامه ريزي و زمانبندي در چهار سطح مجزا از جزئيات، بصورت زير خلاصه شده است:

4-5-1- سطح يك:

خلاصه برنامه زمانبندي پروژه شامل نواحي مختلف كار و يا سرفصلهاي مهم پروژه را در بر میگیرد. سطح يك برنامه زمانبندي يك نمودار ميله اي نهايتاً يك و يا دو صفحه اي از برنامه و زمان اجرا كلي پروژه است. سطح یک به تفكيك نواحي و يا سرفصل هاي مهم پروژه و داراي اندازه زمان اجراء پرداخته و بصورت خلاصه نشان دهنده فعاليت هاي كليدي يك پروژه از جمله طراحي و مهندسي، تداركات و فاز راه اندازي پروژه (در صورت وجود چنين فعاليت هائي در يك پروژه) مي باشد. سطح یک از سطح دو برنامه منتج مي شود و تاريخ هاي آن با تاريخ هاي نوشته شده در قرارداد برابري مي نماید. نوعاً اين برنامه نشان دهنده منابع اختصاص يافته به پروژه نيست.

4-5-2- سطح دو:

برنامه زمانبندي ديسيپلين هاي مختلف كار را در بر میگیرد. این برنامه تقريبا شامل جزئيات بيشتري از پروژه است كه نشان دهنده و تشريح كننده ديسيپلين هاي متفاوت و ميزان پيشرفت آنها در طول كار باشد. از سطح سوم برنامه منتج شده و معمولا يك مدرك پنج تا ده صفحه ايست.

4-5-3- سطح سه:

جزئيات برنامه زمانبندي هر كدام از ديسيپلين ها را در بر میگیرد. سطح سه يك زمانبندي با جزئيات كامل است و تا تعريف يك بسته كاري پيش ميرود. نشان دهنده و تشريح كننده ترتيب و روابط انجام عمليات اجرائي حوزه كار مي باشد. در اين سطح اطلاعات برآورد شده در روي فعاليت هاي برنامه ريزي شده به منظور پخش كردن منابع روي پارامتر زمان جهت تسهيل در امر اجراء و مديريت جريان نقدينگي، جانمائي مي شوند. در اين سطح است كه پيشرفت فعاليت وارد ميشود و جائي است كه آناليزهاي مسير بحراني به منظور شناسائي فعاليت ها با حداقل شناوري، صورت مي گيرد.

4-5-4- سطح چهار:

برنامه هفتگي و يا روزانه به جهت كنترل نيروي انساني، ماشین آلات تجهیزات و مواد را در بر میگیرد. سطحی از برنامه ريزي پروژه است كه، نوبت انجام فعاليت ها را هفتگي و يا روزانه (بنا به ماهيت پروژه) كــــنترل مي كند. اين سطح از برنامه ريزي معمولا براي كنترل مدت برنامه ريزي شده جهت هر بسته كاري يا رودررو قرار گرفتن با فعاليت جزئي تر جهت اجراء در سايت، تهيه مي شود.

4-6- بودجه بندي پروژه:

برآوردهاي اصلي يك پروژه در مرحله قبل از مناقصه بسط داده مي شود و پس از واگذاري پروژه، اين قيمت بعنوان قيمت اصلي يا بودجه بفروش رفته شناخته مي شود. اين تخمين ها به منظور تخصيص به سطحي مناسب از جزئيات براي نظارت و كنترل كار و بهترين تركيب ساختار تفكيكي پروژه، دوباره مورد طراحي قرار مي گيرند. در مواردي ممكن است قیمت اصلی مورد تغييراتي از طرف كارفرماي كار (بنا به هر دليلي، از جمله تغييرات در طراحي كه احتمالا تغييراتي در احجام، محل اجرا و ... را به همراه خواهد داشت) قرار گيرد كه نهايتا آن بودجه به تصويب رسيده، نهائي خواهد شد.

4-7- گزارش پيشرفت:

به محض اينكه پيشرفت پروژه آغاز مي شود نفر- روز صرف شده، مقادير مواد و مصالح بكار گرفته شده متعاقبا احجام كار شده، در هر دوره اي كه گزارش داده شود، ثبت مي شود. مقاديري كه در گزارش آمده است بر اساس ساختار تفکیکی كه در دوره برآورد، اختصاص يافته اند، تعريف مي شوند. بسیار ضروري است كه اين گزارشات بصورت دقيق توسط کارشناس یا کارشناسان مستقر در سایت و البته با تائید سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه و تصویب مدیریت پروژه تهيه شوند. فرم گزارشات روزانه و هفتگی و یا ماهانه، اساس محاسبات پيشرفت پروژه مي باشد.

4-8- اندازه گيري اجراء:

اندازه گيري اجراء يك روش فني براي محاسبه ميزان پيشرفت فيزيكي و زماني پروژه است. عناصر كليدي كه اين روش را شامل مي شوند عبارتند از:

4-8-1- BCWS (Budget Cost of Work Scheduled) بودجه كار برنامه ريزي شده:

اينكه بر طبق برنامه، تا يك نقطه مشخص زماني، چه مقدار بودجه به آن اختصاص داده شده است و چه مقدار ميبايست هزينه كنيم را BCWS ميناميم.

4-8-2- BCWP (Budget Cost of Work Performed) ارزش كار انجام شده و بودجه بندي شده:

پيشرفت بر اساس نصب گونه هاي مختلفي از مواد و مصالح و يا انجام فعاليت اندازه گيري مي شود. به محض نصب هر تن از سازه فلزي يا مترمكعب بتن ريخته شده و يا خاك برداشته شده و يا كلا هرگونه فعاليتي در چارچوب پروژه، پيشرفت بر اساس ريال بهاي واحد حاصل مي شود، كه بعنوان ارزش پيشرفت كسب شده شناخته مي شود.

4-8-3- ACWP (Actual Cost of Work Performed) هزينه واقعي كار انجام شده:

هزينه واقعي صرف شده براي هر كدام از بسته كاري در طول اجراي پروژه در هر زمان از اجــــراي پروژه، ACWP نامیده مي شود. اجراي يك پروژه از مقايسه هزينه كار انجام شده BCWP با بودجه كار برنامه ريزي شده BCWS اندازه گيري مي شود. و نهايتا سودمندي پروژه از مقايسه پيشرفت كسب شده و هزينه واقعي كار انجام شده ACWP انـــدازه گيري مي شود.

4-9- كنترل تغييرات :

وقتي تغييراتي در طراحي و متعاقبا در احجام كار پيش مي آيد كه حوزه کاری پروژه، هزينه، برنامه زمانبندي و يا اجراي يك قسمتي از پروژه را تحت تاثير قرار مي دهد، بایستی بصورت رسمی به واحد کنترل پروژه اعلام شود. دليل اين تغييرات بايد توضيح داده شود و مدیریت پروژه بايد آن را تاييد كند كه اين تغيير خارج از حوزه کار اصلي پروژه بوده است. متعاقب آن بايستي اثرات زمان و هزينه آن محاسبه شود و روي بودجه بندي منعكس شود.

4-10- اجرای طرح(کلیات):

دوره زماني يك پروژه از لحظه اي كه پروژه ابلاغ مي شود و فاز طرح و برنامه ريزي آن آغاز مي شود، تا آن لحظه كه پروژه تكميل شده و هدف نهائي آن حاصل مي گردد به چهار مرحله 1) برنامه ريزي، 2) اجراء، 3) کنترل و 4) اقدامات اصلاحی تقسيم مي شود. در مرحله طرح و برنامه ريزي بايستي جمع آوري اطلاعات بصورتي انجام پذيرد كه بتوان مقادير كار و مصالح را تخمين زد و در پيرو آن سياست ها و روش هاي مناسب براي کنترل اجراء را تعيين كرد. منابع مالي، نيروي انساني، مواد و مصالح و تجهيزات لازم را برآورد كرد و برنامه زمانبندي شده براي فعاليت هاي اجراء را محاسبه كرد. در مرحله اجراء هدف آنست كه پيشرفت پروژه، مطابق برنامه ها و سياست هاي تعيين شده در مرحله برنامه ريزي به عمل درآيد. عامل كنترل داراي نقش اساسي بوده است و لازمست با برداشت اطلاعات و آمار مناسب از نحوه پيشرفت كارها و مقايسه مشخصه هاي مختلف كارهاي اجراء شده با آنچه كه برنامه ريزي شده، روند پيشرفت كارها و صرف هزينه و ساير منابع را كنترل نمود. ونهايتا در مرحله اقدامات اصلاحی با بررسی مشکلات و مغایرت ها و ارائه راه حل، میزان انحراف را به حداقل رساند و در انتهای پروژه تهيه گزارشات و يادداشت هاي دقيق از نحوه اجراء كارها باعث خواهد شد كه پيمانكار براي شركت در مناقصات جديد و براي اجراء پروژه هاي جديد نيز، منابع اطلاعاتي با ارزشي در اختيار داشته باشد.

4-11- روش اجرا:

ابتدا و در مرحله برنامه ریزی سرپرست واحد و کارشناس انتخاب شده پروژه مورد نظر، اقدام به مطالعات قراردادی نموده و با استفاده از دستورالعمل تهیه شرح مختصر پروژه ، شرح مختصر پروژه را استخراج می کند. اینکار به منظور حصول اطمینان از آگاهی پرسنل به اطلاعات کلی قرارداد تا انتهای پروژه انجام می شود. با انجام اولین دستورالعمل اجرائی و تکمیل تعریف زیر پروژه ها و حوزه کاری پروژه سطح یک ساختار تفکیکی پروژه بدست می آید. در این قسمت با کمک متخصصین دفترفنی می بایست مطابق با دستورالعمل تهیه ساختار تفکیکی پروژه  نمودار درختی آن ترسیم شود و متعاقب با استفاده از دستورالعمل کدینگ ساختار شکست فعالیت های پروژه کد گذاری شود. بعد از تهیه نمودار درختی ساختار تفکیکی پروژه و تعیین سطوح 1 و 2 و 3 و 4 (سطح اجراء) می بایست لیست بسته های کاری مطابق با دستورالعمل تهیه لیست و توضیح بسته های کاری مشخص و تهیه شود. بعد ازمشخص شدن فعالیت ها و بسته های کاری در سطوح مختلف و البته از روی اطلاعات فهرست بهائی قرارداد، همزمان سه فعالیت می تواند آغاز شود.

اول بایستی ارزش وزنی ریالی – فیزیکی هر بسته بر اساس دستورالعمل تعیین اوزان فعالیت ها و مشخص نمودن فعالیت ها به ترتیب درصد و ارزش وزنی محاسبه شود. بدیهی است اگر نوع قرارداد بصورتی باشد که فقط قیمت داده شده باشد،  این اطلاعات از واحد مناقصات قابل استخراج است.

دوم عملیات مربوط به تخمین این بسته ها بر اساس دستورالعمل تخمین منابع و هزینه های اجرائی فعالیت ها ومشخص نمودن فعالیت ها به ترتیب هزینه آغاز می شود. در مرحله برنامه ریزی مهم ترین و کلیدی ترین عملیات مربوط به اجرای دستورالعمل تهیه فرم های تخمین می باشد که می بایست با کمک نرم افزارهای موجود در دفتر فنی، کتاب های آنالیز بهای سازمان برنامه و بودجه، تخصص و تجربه افراد و اطلاعات موجود در حسابداری انجام شود.

سوم بایستی بر اساس دستورالعمل تعیین پیش نیازی و پس نیازی بین فعالیت ها و تهیه شبکه گره ای ، شبکه گره ای با رعایت پیش/ پس نیازی فعالیت ها و بر اساس دستورالعمل تعیین مسیر بحرانی اولیه مسیر بحرانی شبکه تعیین شود.

هر کدام از این سه فعالیت، زیرفعالیت هایی دارند که تکمیل کننده آنها هستند.  بعد از انجام عملیات مربوط به تعیین ارزش وزنی یا اوزان با فاکتور وزنی ریالی – فیزیکی، بایستی فعالیت های مهم شناسائی و برجسته شوند یا به عبارت دیگر طی جدولی با روند نزولی درصد وزنی از بالا به پائین، فعالیت ها لیست شوند. این مطلب به شناخت فعالیت های با ارزش تر و حساس تر کمک می کند، که مطلوب است در این مرحله و در قسمت برنامه ریزی مشخص شوند. زیر فعالیت های تخمین منابع و هزینه گزارش تخمین خواهد بود و مشخص نمودن پر هزینه ترین فعالیت ها خواهد بود که با یک صفحه بعنوان صفحه خلاصه، سود احتمالی پروژه را نیز تعیین می کند و بایستی مطابق دستورالعمل گزارش تخمین هزینه و صفحه خلاصه عمل کرد. فعالیت سومی که می توان همزمان با انجام زیرفعالیت ها آنرا تکمیل نمود به ترتیب تعیین پیش نیاز و پس نیاز فعالیت هاست که می بایست طی جلساتی با مسئولین پروژه و اجراء تعیین شود و در نهایت با رسم دیاگرام شبکه، مسیر بحرانی و متعاقب فعالیت های بحرانی از نظر زمانی تعیین می شوند که این نیز می تواند بهترین تعیین اولویت کاری برای مدیریت های پروژه باشد. البته در تعیین مسیر بحرانی بایستی به گونه ای عمل شود که با بهینه کردن زمان و هزینه از فشار پروژه کم شود. درصد پیشرفت بالا، گوناگونی ماشین آلات، چرخش های ناگهانی مالی و رِنج بالای استخدام و اخراج کارگران در ماه های مختلف، از فشارهای مدیریت است که بایستی به هنگام تعیین مسیر بحرانی، با درنظر گرفتن شناوریهای فعالیت به حداقل برسد.

بعد از تخمین منابع، طی دستورالعمل تخصیص منابع بایستی میزان نفر- روز، ماشین – روز و مواد و مصالح فعالیت ها لیست شود تا این مقادیر بعدها و در مرحله کنترل قیاس و آنالیز شوند. با اطلاعات قراردادی، ساختار تفکیکی کار، پیش نیاز و پس نیاز فعالیت ها، تخمین و تخصیص منابع می توان برنامه زمان بندی و یا نمودار میله ای زمان را بر اساس دستورالعمل تهیه برنامه زمان بندی تفصیلی و البته با کمک نرم افزارهای موجود برنامه ریزی و کنترل پروژه ترسیم کرد. بعد از ترسیم برنامه زمان بندی میله ای که مطمئنا ملاحظات نمودار بودجه برای کار برنامه ریزی شده و ارزش بودجه کار انجام شده و جانمائی منابع را در برداشته، شش فعالیت همزمان توصیه می شود.

- اولین فعالیت بعد از ترسیم نمودار میله ای زمان، ترسیم نمودار جریان نقدینگی و یا BCWS  در قیاس با نمودار BCWP است که بر اساس دستورالعمل تعیین BCWS و BCWP (تعیین بودجه کار برنامه ریزی شده و بودجه کار انجام شده) صورت میگیرد که بدین ترتیب میزان ارزش سود و زیان احتمالی در هر ماه برای مدیریت محترم پروژه و مسئولین مالی شود.

- دومین فعالیت گزارش جانمائی منابع بر اساس دستورالعمل جانمائی منابع و دستورالعمل تسطیح منابع خواهد بود تا مدیریت پروژه حد بالا و پائین میزان منابع را در طول ماه های مختلف پروژه بصورت گزارشی مکتوب داشته باشد.

- سومین فعالیت در این قسمت تعیین زمان تهیه وسفارش و یا تولید مواد و مصالح پروژه می باشد و بایستی مطابق با دستورالعمل مایل استونهای تهیه متریال و یا تحویل نقشه از طرف کارفرما محاسبه و گزارش شود.

- چهارمین فعالیت تعیین شناوری ها بعنوان نکته ای حائز اهمیت که می توان بخشی از دغدغه مدیران را مرتفع کند، خواهد بود.

- پنجمین فعالیت بر اساس دستورالعمل طبقه بندی فعالیت ها در نواحی، فازها و یا دیسیپلین های متفاوت به منظور تقسیم درست کار و یا تصمیم گیری در بکارگرفتن پیمانکاران دست دوم، خواهد بود.

- ششمین و آخرین فعالیت تعیین منحنی S پروژه بر اساس دستورالعمل تهیه منحنی S پیشرفت برنامه به منظور آگاهی از میزان درصد پیشرفت در ماه های مختلف خواهد بود.

در این قسمت مرحله برنامه ریزی تمام می شود و در واقع آن اطلاعاتی را که می بایست واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در اختیار مدیریت و مسئولین اجراء پروژه قرار دهد کامل کرده است و بدین ترتیب وارد مرحله اجراء می شویم. در مرحله اجراء با انجام چهار ابلاغ به منظور حصول اطمینان از آگاهی دادن به واحدهای مربوطه، کار خود را کامل می کنیم که این چهار ابلاغ به قرار زیر هستند:

- اول ابلاغ برنامه زمانی، منحنی S و جانمائی منابع به مدیریت پروژه.

- دوم ابلاغ حجم و زمان تهیه مواد و مصالح و یا تولید آنها به واحد تدارکات.

- سوم ابلاغ نمودار های BCWS و BCWP به واحد مالی

- چهارم و در نهایت ابلاغ دستورالعمل های مرتبط (شامل گزارش روزانه و پیشرفت) به واحد کنترل پروژه سایت.

با ابلاغ این چهار مورد فعالیت های ما درمرحله اجراء تمام و وارد مرحله کنترل می شویم. در مرحله کنترل ضمن اجرای درست سیستم گزارش دهی سایت مطابق با دستورالعمل تهیه گزارش روزانه و پیشرفت پروژه با سه فعالیت بطور همزمان کار خود را شروع می کنیم. ترکینگ برنامه زمان بندی شده و ثبت زمان های واقعی شروع و پایان فعالیت و مدت زمان آنها و قیاس آن با زمان های برنامه ریزی شده، ثبت پیشرفت درصد وزنی فعالیت و قیاس آن با درصد پیشرفت برنامه ریزی شده و دریافت میزان هزینه واقعی انجام شده پروژه با کمک اطلاعات حسابداری فعالیت های ما دراین مرحله هستند که با انجام زیر فعالیت های مرتبط و استفاده از دستورالعمل پیگیری زمان برنامه تفصیلی کامل می شوند. در قسمت ترکینگ برنامه زمانی بر اساس دستورالعمل اعلام مغایرت احتمالی زمان  ضمن گزارش اعلام مغایرت های احتمالی جهت بازگشت از انحراف، می بایست زمان تهیه، سفارش و تولید مواد و مصالح نیز بروز شود. به هنگام محاسبات میزان پیشرفت پروژه بر اساس دستورالعمل تهيه گزارشات پیشرفت و دستورالعمل محاسبات پيشرفت فيزيكي بصورت ادواري بایستی بازدهی منابع متناسب با درصد پیشرفت ارزیابی و گزارش شود که این مطلب را در آنالیز بسته های کاری خواهیم داشت و تهیه منحنی مقایسه ای S که بر طبق دستورالعمل تهیه منحنی های S مقایسه ای رسم می شود. در قسمت هزینه واقعی انجام شده، فرد هزینه یاب اطلاعات خام حسابداری را دوره ای دریافت می کند و در کدینگ ساختار تفکیکی پروژه جانمائی و گزارش می کند و درنهایت امکانی به وجود می آورد تا بتوان مطابق بااستفاده از دستورالعمل های محاسبات بودجه و آنالیز آنها و دستورالعمل تهيه گزارش تجزيه و تحليل هزينه كلي پروژه ، تجزیه و تحلیل کلی هزینه و منحنی های مقایسه را جهت بررسی میزان انحرافات احتمالی رسم کنیم. با تهیه گزارشات ادواری و هفتگی/ ماهانه بر اساس دستورالعملهای تهيه گزارشات پیشرفت ادواری و تهيه گزارشات کنترلی هفتگی و ماهانه مرحله کنترل به اتمام می رسد و وارد مرحله اقدامات اصلاحی و جمع آوری اطلاعات می شویم. در این مرحله اولین سوالی که بصورت دوره ای در هر پروژه مطرح می باشد، اینست که آیا برنامه متناسب با زمان و هزینه پیش بینی شده و یا انحراف معقول در حال پیشرفت است؟ جواب این سوال در گزارشات کنترلی و منحنی های مقایسه ای و البته سیاست اجرایی هرپروژه و شرکت نهفته است. اما طراح پیشنهاد می کند در صورت اختلاف بیش از 5% از برنامه، ضمن آنالیز منابع و هزینه، مسئله را طی جلساتی با مدیریت پروژه در میان گذاشته و در صورت اختلاف بیش از 15% برنامه ریز پروژه با مدیریت و تیم فنی پروژه اقدام به برنامه ریزی مجدد کنند. با تکمیل فرم بسته های کاری مطابق با دستورالعل اجرائی مرحله اقدامات اصلاحی نیز تمام می شود.

4-12- معرفی گزارشات:

گزارشات جامع و فراگيرنده پروژه كه كليه جنبه هاي زمان و هزينه را در برمي گيرد در سيستم برنامه ریزی و كنترل پروژه موجود مي باشد. سيستم هم جزئيات، هم گزارشات خلاصه را جهت استفاده مديريت همچون يك ناظر تهيه مي كند. گزارشات نمونه اي در دستورالعملهای فوق الذکر به منظور درک بیشتر موضوعات ارائه شده اند.

4-13- معرفی گزارشات برنامه زمانبندی:

گزارشات زمانبندي شامل زمانبندي سطح اول و سطح دوم و سطح سوم كه در روي آن فعاليت هاي بحراني و حداقل شناوري ها منعكس شده بصورت دوره اي تهيه مي شود. مسير بحراني، شناوري فعاليت ها به علاوه زودترين و ديرترين تاريخ شروع و زودترين و ديرترين تاريخ پايان هر فعاليت از اطلاعات مهم اين گزارشات مي باشد. اعلام مغایرت زمان و میزان انحراف در این گزارش، مدیریت ارشد را در تصمیم گیری ها برای جبران تاخیرات یاری می دهد.

4-14- معرفی گزارشات بسته های کاری:

گزارشات زمانبندي شامل زمانبندي سطح اول و سطح دوم و سطح سوم كه در روي آن فعاليت هاي بحراني و حداقل شناوري ها منعكس شده بصورت دوره اي تهيه مي شود. مسير بحراني، شناوري فعاليت ها به علاوه زودترين و ديرترين تاريخ شروع و زودترين و ديرترين تاريخ پايان هر فعاليت از اطلاعات مهم اين گزارشات مي باشد. اعلام مغایرت زمان و میزان انحراف در این گزارش، مدیریت ارشد را در تصمیم گیری ها برای جبران تاخیرات یاری می دهد.

4-15- معرفی گزارشات بودجه بندی یا ترسیم نمودار BCWS و تخمین هزینه:

گزارش بودجه بندی یا نمودار BCWS، كليه حساب هائي را كه حوزه کاری پروژه را شامل مي شود، نشان مي دهد و همین طور میزان بودجه بندی را در طول زمان پروژه بصورت شماتیک مورد آنالیز قرار می دهد. اين گزارش و تخمین هزینه جزئيات حساب ها با توضيح فهرست مقادیر را شامل مي شود. اين گزارش با تغييرات احتمالي انجام شده بروز شده و مشخص كننده بودجه برنامه ريزي شده خواهد بود.

4-16- معرفی گزارشات پيشرفت و ترسیم منحنی های مقایسه ای:

گزارش پيشرفت پروژه، ميزان پيشرفت بر اساس برنامه زمانبندي واقعي در مقابل برنامه زمانيندي طرح ريزي شده و برنامه برآورد شده در طول اجراء را  نشان خواهد داد. هر كدام از فعاليت ها در دسته بندي خودشان داراي وزني از كل پروژه هستند كه گزارش، با قراردادن كليه فعاليت هاي يك پروژه در كنار هم و جمع بندي ميزان پيشرفت هر فعاليت، بصورت دوره اي ميزان پيشرفت كل پروژه را نشان خواهد داد. يك منحني كلي تجمعي پيشرفت كه مقدار پيشرفت برنامه ريزي شده را در مقابل پيشرفت واقعي قرار ميدهد و دوره اي تهيه و تنظيم مي شود. گزارشات روزانه و هفتگی متناسب با نوع پروژه و گزارشات جامع ماهانه نیز میزان پیشرفت را بصورت ادواری مورد بررسی قرار می دهد.

4-17- معرفی منحني هاي مواد و مصالح:

منحني هاي مصرف مواد و مصالح كه مقدار برنامه ريزي شده مصرف را در مقابل مقدار واقعي قرار مي دهد. اين منحني ها براي مواد و مصالح زير تهيه مي شود :

بتن، لوله ها، اسكلت فلزي، كابل ها، لوله هاي زيرزميني، تعداد ابزارآلات، تعداد تجهيزات مكانيكي

4-18- معرفی گزارش مقدار نفر - روز:

گزارش مقدار نفر- روز از روي ليست فعاليت ها با جزئيات تا سطح سوم و با كد حساب فعاليت مورد نظر و شرح فعاليت، واحد اندازه گيري، مقدار مواد و مصالح اندازه گيري شده، نفر- ساعت بكار گرفته شده، نرخ واحد، ساعت حاصله و ارزش وزني آن تهيه مي شود. مقادير، نفر- ساعت، و نرخ واحد، تخمين و بودجه تجديد نظر شده و مقدار واقعي را نشان خواهند داد. لازم بذكر است سطح جزئيات بنا به ماهيت پروژه انتخاب مي شود. وهمين طور تخصيص منابع با ساعت كلي كاركرد آنها در يك گروه كاري مشخص و جانمائي آنها در طول انجام پروژه و اينكه چه كسي چه كاري را انجام ميدهد نيز در گزارشات جانمائي كلي پروژه منعكس خواهد شد.

4-19- معرفی گزارش آناليز مقادير برنامه ريزي شده:

گزارش آناليز مقدار برنامه ريزي شده، نشان دهنده مقايسه مقدار مواد و مصالح، نفر ساعت نيروي انساني و هزينه مصرف شده به هنگام برنامه ريزي و مقدار واقعي آنهاست. گزارش به منظور مقايسه تغييرات حاصله از برنامه ريزي در عمليات مقدماتي تا مرحله انجام، جهت امور مهندسي استفاده مي شود.

4-20- معرفی گزارش تجزيه و تحليل هزينه كلي پروژه:

كليه هزينه هاي پروژه شامل پرداختی به هزینه های مستقیم و غیرمستقیم در مقاطع زمان را در بر خواهد گرفت.

4-21- معرفی گزارش خلاصه اجراء:

يك گزارش خلاصه اجراء شامل جزئياتي از قبيل : تاريخ (شروع، پايان، شروع برنامه ريزي شده، پايان برنامه ريزي شده، شروع واقعي، پايان واقعي، و ميزان انحراف شروع و پايان) مدت زمان (برنامه ريزي شده، باقيمانده، واقعي، انحراف و درصد پيشرفت) حجم كار (برنامه ريزي شده، باقيمانده، واقعي، انحراف و درصد پيشرفت) هزينه (برنامه ريزي شده، باقيمانده، واقعي، انحراف و درصد پيشرفت) وضعيت فعاليت ها (فعاليت هائي كه هنوز شروع نشده اند، فعاليت هاي در حال پيشرفت، فعاليت هاي كامل شده، وضعيت منابع، جانمائي كلي منابع شامل نيروي انساني، ماشين آلات و مواد و مصالح) مي باشد.

4-22- اعلام مغایرت احتمالی زمان:

این گزارش در فاز اجراء و کنترل و بنا به ماهیت پروژه بصورت ادواری تهیه میشود و در واقع ‏نمودارهای میله ای که مغایرت بین زمان برنامه ریزی و واقعی را نشان می دهند.‏

‏4-22-1- نحوه تهیه و تکمیل:‏

نمودار میله ای تهیه شده در فاز اجراء باید شامل سه قسمت: 1) زمان برنامه ریزی، 2) زمان واقعی  و ‏‏3)اختلافات و انحرافات باشد.‏

قسمت اول نمودار میله ای برنامه زمانبندی پروژه مورد نظر باید شامل اطلاعات اولیه در فاز برنامه ‏ریزی زمان مانند ‏Baseline Duration-Baseline Start-Baseline Finish‏ باشد.‏

قسمت دوم نمودار میله ای برنامه زمانبــــندی پروژه مورد نظر بــــــاید شـــــامل اطلاعاتی ‏از فــــاز اجراء زمان مانند ‏Actual Duration-Actual Start-Actual Finish‏ باشد.‏

بدیهی است در قسمت سوم، به جهت آنالیز درست مدیریت ارشد پروژه، انحرافات از برنامه ‏اولیه باید با اطلاعاتی از قبیل:‏‎ Duration Variance-Start Variance-Finish Variance‏ و بصورت ‏ادواری منعکس شود.‏

4-23- پیگیری زمان برنامه تفصیلی:

به این گزارش در فاز اجراء و کنترل و بنا به ماهیت پروژه بصورت ادواری تهیه می شود. در واقع ‏گانت چارت یا نمودار میله ای ترکینگ شده میباشد.‏

‏4-23-1- نحوه تهیه و تکمیل:‏

استفاده از نرم افزارهای مرتبط ضروری است.‏

نمودار میله ای بروز شده در فاز اجراء باید شامل سه قسمت: 1) میزان پیشرفت فیزیکی فعالیت 2) ‏زمان برنامه ریزی، 3) زمان واقعی باشد.‏

قسمت اول این فرم شامل میزان پیشرفت فیزیکی فعالیت است که بصورت ادواری و متناسب با ‏زمان گزارش گیری از گزارشات روزانه قابل برداشت است.‏

قسمت دوم نمودار میله ای برنامه زمانبندی پروژه مورد نظر باید شامل اطلاعات اولیه در فاز ‏برنامه ریزی زمان مانند ‏Baseline Duration-Baseline Start-Baseline Finish‏ باشد.‏

قسمت سوم نمودار میله ای برنامـــه زمانبنــــدی پـــــروژه مورد نظــــر باید شامل ‏اطلــــاعاتی از فاز اجراء زمان مانند ‏Actual Duration-Actual Start-Actual Finish‏ باشد.‏

نمودار میله ای گزارش شده بایستی بصورت شماتیک نشان دهنده زمان برنامه ریزی و واقعی ‏انجام کار در کنار هم باشد.‏

بدیهی است باقیاس برنامه ریزی و واقعی بصورت ادواری امکان کنترل زمان میسر می شود.‏

4-24- تخصیص منابع:

بعد از تعیین پیش نیازها و پس نیازهای اجرای فعالیت ها و بلافاصله بعد از تهیه شبکه، تخصیص منابع برای اجرای فعالیتها صورت میگیرد. این مرحله بایستی تمام منابع پیش بینی شده برای انجام فعالیت های پروژه را در خود داشته باشد.

4-24-1- نحوه تهیه و تکمیل:

بدیهی است اطلاعات این جدول به راحتی از اطلاعات فرم تخمین قابل استخراج می باشد.

این فرم مقدمه ای برای فرمهای کنترلی بسته های کاری در آینده خواهد بود.

4-25- تخمین منابع و هزینه های اجرایی ، فعالیتها و مشخص ‏نمودن فعالیت ها به ترتیب هزینه:

این مرحله از برنامه ریزی پروژه، بعد از تهیه لیست بسته کاری صورت میگیرد.‏‎ ‎‏ شامل سه قسمت ‏است. در قسمت اول مشخصات فعالیت شامل: نام پروژه، شرح فعالیت، کد ساختار تفکیکی کار و واحد ‏اندازه گیری فعالیت نوشته می شود. قسمت دوم ،اطلاعات تخمین مقادیر و هزینه مربوط به فعالیت را ‏در بر می گیرد و در نهایت قسمت سوم شامل اطلاعات تخمین زمان و هزینه انجام فعالیت در دو حالت ‏نرمال و فشرده خواهد بود. به منظور برجسته کردن سود دریافتی فعالیت از قرارداد اختصاص به مقدار ‏تخمین زده شده فعالیت در قرارداد-فهرست بها و قیمت واحد و نهایتا" قیمت کل نیز وجود دارد.‏

4-26- تسطیح منابع:

تسطیح منابع در فاز برنامه ریزی و در صورت نیاز انجام می شود.‏

‏4-26-1- نحوه تهیه و تکمیل:‏

استفاده از روش های ابتکاری و یا تلفیقی در تسطیح منابع متناسب با سیاست ها و خط مشی شرکت ‏امکان پذیر است. و درصورتی که این روش ها پاسخگوی نیاز نباشد روش برگس با الگوریتم زیر میبایست ‏توصیه شود.‏

-فعالیت ها را به ترتیب افزایش شماره ازبالا به پایین در جدولی قرار می دهیم. ‏

-از آخرین فعالیت پایین لیست شروع نموده، و فعالیت را به ترتیبی برنامه ریزی می کنیم که رابطه ‏‏²(‏IDResID‏∑)∑ در آن حداقل باشد (شکل صفحه بعد نشان دهنده نحوه محاسبه فرمول می باشد). ‏در صورتی که این رابطه در دو چند وضعیت مختلف حداقل شد، وضعیتی را انتخاب می کنیم که ‏فعالیت از حداکثر شناوری خود استفاده کرده باشد. ( بدیهی است در این عملیات موقعیت فعالیت ‏های بحرانی ثابت است.)‏

-عملیات مربوط به قدم 2 را به ترتیب برای سایر فعالیت ها از پایین به بالا تکرار می کنیم.‏

-بعد از کامل شدن عملیات مربوط به قدم 3، قدم های 2 و 3 را مجددا تکرار می کنیم. در این ‏عملیات دراغلب موارد لازم است فعالیت ها به سمت راست هدایت شوند. ( مقیاس زمان از سمت ‏چپ به راست افزایش می یابد.)‏

4-27- تعیین ‏BCWS‏ و ‏‎ BCWP‏ ‏(تعیین بودجه کار برنامه ریزی شده و بودجه کار انجام شده)‏:

این گزارشات در فاز برنامه ریزی تهیه می شود و کلیه اطلاعات تخمینی مربوط  به هزینه مستقیم و ‏غیرمستقیم احتمالی فعالیت در حین کار را شامل شود.‏

‏4-27-1- نحوه تهیه و تکمیل:‏

این گزارشات شامل دو قسمت است:‏

‏ 1) جدول زمانی تخصیص بودجه‏

‏ 2) نمودار ‏S‏ به جهت نشان دادن شماتیک نحوه تعیین صرف بودجه

در قسمت مشخصات فعالیت، ستون کد ساختار کار و شرح آن؛ مدت زمان، تاریخ شروع و پایان ‏برنامه ریزی شده مقدار و واحد و زمان صورت وضعیت های احتمالی پیمانکاران.‏

در قسمت نمودار، ریال صورت وضعیت های برنامه ریزی شده دوره ای و میزان تجمعی آن در قالب ‏نمودار میله ای و خطی.‏

4-28- تعیین اوزان فعالیت ها و مشخص نمودن فعالیت ها به ‏ترتیب درصد و ارزش وزنی:

‏4-28-1- نحوه تهیه و تکمیل:‏

این بخش از کار در ابتدای پروژه و بعد از تعیین ساختار تفکیکی کار تهیه می شود و بر اساس تعیین ‏اوزان ریالی- فیزیکی فعالیتها بر اساس ردیف های قراردادی، شرح فعالیت، واحد، حجم، بهای واحد و بهای ‏کل با در نظر گرفتن ضرایب احتمالی و نهایتا اینکه درصد از کل قرارداد چگونه است، تدوین میگردد.‏

با توجه به ساختار تفکیکی کار و ردیف های فهرست بها، ستون های ردیف و شرح نوشته می شود. ‏قابل توجه اینکه بعضی از قعالیت ها چندین آیتم فهرست بهایی را شامل می شود. ستون های واحد، حجم، ‏بهای واحد، بهای کل، بهای کل با در نظر گرفتن ضرایب به راحتی از فهرست بها قابل محاسبه بوده و بایستی ‏درج شود.‏

ستون (درصد از کل قرارداد) با تقسیم اطلاعات ستون (بهای کل هر فعالیت)، با در نظر گرفتن ‏ضرایب، بر رقم کل قرارداد قابل محاسبه می باشد. بدیهی است این ستون مشخص کننده درصد ریالی ‏فعالیت ها  است. بعد از تعیین ارزش وزنی کلیه فعالیت ها، می بایست فعاليت هاي پروژه به ترتيب ارزش ‏وزني ، و بر حسب بیشترین ارزش وزنی لیست شود.‏

4-29- تهیه گزارش تجزیه و تحلیل هزینه کلی پروژه:

این نمودارها در فاز اجراء و کنترل و بنا به ماهیت پروژه بصورت ادواری تهیه میگردند. در واقع ‏جداولی که کلیه هزینه ها پروژه را در مقاطع زمانی متفاوت در خود داشته باشند را شامل میشود.‏

‏4-29-1- نحوه تهیه و تکمیل:‏

هزينه هاي يك پروژه به هزينه هاي مستقيم كه صرف اجراء فعاليت ها مي شوند و هزینه هاي غير مستقيم ‏كه در اجراء پروژه صرف مي شوند، قابل تقسيم هستند.‏

هزينه هاي مستقيم فعاليت ها ‏

در اجراي يك فعاليت، هزينه هاي لازم براي تامين منابع مواد و مصالح، نيروي انساني و هزينه هاي ماشين ‏آلات و تجهيزاتي كه مستقيما در اجراء فعاليت به كار برده مي شوند، جزء هزينه هاي مستقيم پروژه منظور ‏ميشود. در صورتي كه اجراء فعاليتي به صورت دست دوم به پيمانكار واگذار شده باشد، كل مبلغي كه بابت ‏اجراء فعاليت به پيمانكار پرداخت مي شود، جزء هزينه هاي مستقيم پروژه محاسبه مي گردد. ‏

هزينه هاي غير مستقيم پروژه ‏

در اجراي يك پروژه، علاوه بر منابعي كه مستقيما در امر اجراء فعاليت ها دخالت دارند. امور ديگري ‏نيز الزامي مي باشد كه طبيعتا انجام آنها مستلزم صرف هزينه خواهد بود. امور مديريت، نظارت و كنترل، ‏مهندسي، حسابداري و امور مشابه جزء كارهاي لازم براي اجراء پروژه مي باشند. حقوق ماهيانه دريافتي ‏توسط كارمندان اين امور و ساير هزينه هائي كه اجراء اين امور در بر مي گيرند، جزء هزنيه هاي غير ‏مستقيم پروژه مي باشند. علاوه بر اينها هزينه هاي مربوط به كرايه محل ( دفتر مركزي، كارگاه و ... )  و امور ‏منشي گري، و مخابرات ( تلفن، تلكس و ... ) و بسياري از هزينه هاي مشابه كه مستقيما صرف اجراي فعاليت ‏ها نشده، ولي براي اداره امور پروژه الزامي هستند، جزء هزينه هاي غير مستقيم منظور مي شوند، در ‏قراردادهاي پيمانكاري  براي اجراء پروژه ها، با تعيين تاريخ تكميل، ماده هاي پاداش در تسريع و جريمه ‏ديركرد نيز گنجانده مي شود. اين هزينه ها نيز جزء هزينه هاي غيرمستقيم مي باشند.‏

4-30- تعیین پیش نیاز و پس نیاز فعالیت ها و تهیه شبکه گره ایی:

این قسمت بصورت نموداری، مشخصه پیش نیازهای/ پس نیازی منطقی اجراء را مشخص مینماید. ‏این قسمت در مرحله برنامه ریزی پروژه و بعد از تعیین پیش نیازها و پس نیازهای اجرای فعالیت ها تهیه ‏می شود.‏

‏4-30-1- نحوه تهیه و تکمیل:‏

با تعیین پیش نیازها و پس نیازهای منطقی اجرای فعالیت های پروژه که ذهنیت اجرائی کارشناسان ‏فنی و مدیریت پروژه در درون خود دارد، دیاگرام شبکه تهیه می شود.‏

شبکه از یک فعالیت شروع شده و به آخرین فعالیت ختم می شود.‏

هیچ فعالیتی بدون پیش نیاز و پس نیاز در درون شبکه وجود ندارد.‏

4-31- تعیین مسیر بحرانی اولیه:

این قسمت در ابتدای پروژه و بعد از تعیین پیش نیازها و پس نیازهای اجرای فعالیت ها و بلافاصله ‏بعد از تهیه شبکه محاسبه می شود. این قسمت بایستی فعالیتهای بحرانی و مسیر بحرانی واقع بر نمودار ‏گانت را مشخص نماید.‏

‏4-31-1- نحوه تهیه و تکمیل:‏

با تعیین پیش نیازها و پس نیازهای منطقی اجرای فعالیت های پروژه که ذهنیت اجرائی کارشناسان ‏فنی و مدیریت پروژه در درون خود دارد، زودترین و دیرترین زمان شروع و پایان هر فعالیت و نهایتا ‏شناوری و مسیر بحرانی آنها بدست می آید. بایستی ستون های زودترین و دیرترین زمان شروع و پایان و ‏شناوری آنها در جلوی هر فعالیت درج شود. بدیهی است فعالیت هایی که شناوری آنها صفر است فعالیت ‏بحرانی نامیده می شوند و می بایست اولویت اجرایی داشته باشند. تعیین رنگ قرمز برای فعالیت های واقع ‏بر مسیر بحرانی الزامی است.‏

نکات مشخصه زیر نشان دهنده درست بودن مسیر بحرانی است:‏

مسیر بحرانی، طولانی ترین یا بزرگترین مسیر پروژه می باشد. ‏

مسیر بحرانی، مانند هر مسیر دیگری در پروژه از اولین فعالیت شبکه شروع شده و تا آخرین ‏فعالیت پروژه بدون هیچگونه گسستگی و بریدگی امتداد دارد.‏

مسیر بحرانی از فعالیت بحرانی می گذرد. بعبارت دیگر وقایع و فعالیت هایی که در مسیر بحرانی ‏قرار دارند، همگی بحرانی هستند.‏

هر پروژه دست کم یک مسیر بحرانی دارد.‏

بحرانی بودن یک مسیر خاصیتی ثابت و تغییر ناپذیر برای آن مسیر نیست. این خاصیت با اجرای ‏پروژه و پیدایش یا وجود شرایط ویژه ای ممکن است نصیب مسیر یا مسیرهای دیگری هم بشود.

4-32- تهیه برنامه زمان بندی تفصیلی:

این بخش در ابتدای پروژه و توسط پیمانکار تهیه و به کارفرما تحویل داده می شود. این برنامه ‏میبایست شامل مشخصاتی از قبیل شماره فعالیت، ساختار تفکیکی پروژه، شرح فعالیت، مدت زمان، تاریخ ‏شروع و پایان برنامه ریزی شده  و منابع مورد نیاز هر فعالیت باشد.‏

‏4-32-1- نحوه تهیه و تکمیل:‏

زمانبندی پروژه، ابتدا و در مرحله برنامه ریزی (‏Baseline‏) با توجه به اطلاعات قراردادی و ساختار ‏تفکیکی کار و با ذهنیت سرپرستان اجرائی پیمانکار که خود مسئول اجراء و زمانبندی پروژه هستند و با ‏نظارت کارشناس کنترل پروژه، توسط کارشناس کنترل پروژه انجام می شود. با استفاده از ساختار تفکیکی ‏کار شماره گذاری فعالیت ها تعمیم داده می شود. در پروژه های پیچیده ممکن است سطوح کمکی مابین ‏سطوح تعریفی به جهت تقسیم بندی منطقی آورده شود و یا بالعکس در پروژه هایی با فعالیت های ساده تر ‏این تقسیم بندی با سطوح کمتر انجام شود.‏

4-33- تهیه ساختار تفکیکی پروژه:

‏4-33-1- نحوه تهیه و تکمیل

اولین گام بعد از شروع پروژه تهیه نمودار درختی است. هر ردیف از نمودار درختی مشخصه یک سطح ‏کاری است که توسط تیم مدیریت پروژه شامل:‏

‏ مدیریت پروژه و کارشناسان فنی و کارشناس واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه انتخابی تهیه شود. لازم ‏بذکر است ترسیم نمودار درختی برای نشان دادن حوزه کاری پروژه الزامی است. يك ساختار تفكيكي پروژه ‏در ابتدا و یا

سطح اول، پروژه را به ناحيه هاي مختلف كاري و يا سرفصل هاي مهم پروژه تفكيك مي كند.‏

‏سطح دوم و در مرحله بعدی، آنها را به ديسيپلين هاي مختلف (سيويل، ساختماني، پايپينگ و مكانيكال، ‏الكتريكال و ابزار دقيق)  بنا به ماهيت پروژه، دسته بندي مي كند.  دسته بندي ديسيپلين ها نيز در ادامه و ‏در ‏

سطح سوم به كليه فعاليت هائي كه در حوزه کاری قرار دارد/ پروژه هستند تقسيم خواهند شد. ‏‏(بطورمثال براي كارهاي سيويل، كانال بتني زيرزميني براي قسمت الكتريكال، سيستم هاي مجراي فاضلاب و ‏زهكشي، سيستم هاي آب آتش نشاني، فونداسيون تجهيزات، فونداسيون پايپ رك ها، پيوينگ و غيره...). ‏هر كدام از اين فعاليت ها يك بسته كاري ناميده مي شود و ارائه دهنده حوزه کاری از پروژه است كه ‏بجهت داشتن مقادير، مدت زمان، ريال و پرسنلي كه عهده دار مسئوليت انجام آن است، قابل مديريت ‏شدن میباشد.‏

سطح چهارم ساختار تفکیکی کار سطح اجرائی خواهد بود. کدینگ ساختار در انتها و بگونه ای که حروف ‏و اعداد مشخص کننده هر سطح و هر فعالیت باشد تهیه می شود.‏

در پروژه های پیچیده ممکن است سطوح کمکی مابین سطوح تعریفی به جهت تقسیم بندی منطقی آورده ‏شود و یا بالعکس در پروژه هایی با فعالیت های ساده تر این تقسیم بندی با سطوح کمتر انجام شود.‏

4-34- تهیه شرح مختصر پروژه:

به منظور استخراج اولیه اطلاعات هر پروژه در شرکت فرم شرح مختصر پروژه با کد ‏A1‎‏ تهیه ‏میگردد. این فرم شامل مختصری از اطلاعات اولیه قراردادی است و در فاز آغازین، تکمیل می شود. این فرم ‏توسط کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه هر پروژه تکمیل می شود.‏

‏4-34-1- نحوه تهیه و تکمیل:‏

این فرم شامل سه قسمت 1) خلاصه وضعیت قراردادی 2) زمان پروژه 3) مشخصه های پروژه می ‏باشد.‏

•	قسمت اول خلاصه وضعیت قراردادی نام پروژه، هدف، معرفی کارفرمایان، مشاورین، پیمانکاران ‏اجرائی و ... تکمیل میشود. ‏

•	قسمت دوم کلیه اطلاعات مربوط به زمان پروژه همانند فرم پیوست درج می شود.‏

•	قسمت سوم نواحی مختلف، مشخصات و اندازه پروژه، تعریف زیر پروژه ها و حوزه کاری پروژه درج ‏می شود.‏

بدیهی است این فرم بلافاصله بعد از آماده و تهیه شدن قرارداد از طرف شرکت یا مشاور، تهیه و ‏تکمیل می شود.‏

4-35- تهیه گزارش تجزیه و تحلیل هزینه کلی پروژه:

این نمودارها در فاز اجراء و کنترل و بنا به ماهیت پروژه بصورت ادواری تهیه میگردند. در واقع ‏جداولی که کلیه هزینه ها پروژه را در مقاطع زمانی متفاوت در خود داشته باشند را شامل میشود.‏

‏4-35-1- نحوه تهیه و تکمیل:‏

هزينه هاي يك پروژه به هزينه هاي مستقيم كه صرف اجراء فعاليت ها مي شوند و هزینه هاي غير مستقيم ‏كه در اجراء پروژه صرف مي شوند، قابل تقسيم هستند.‏

هزينه هاي مستقيم فعاليت ها ‏

در اجراي يك فعاليت، هزينه هاي لازم براي تامين منابع مواد و مصالح، نيروي انساني و هزينه هاي ماشين ‏آلات و تجهيزاتي كه مستقيما در اجراء فعاليت به كار برده مي شوند، جزء هزينه هاي مستقيم پروژه منظور ‏ميشود. در صورتي كه اجراء فعاليتي به صورت دست دوم به پيمانكار واگذار شده باشد، كل مبلغي كه بابت ‏اجراء فعاليت به پيمانكار پرداخت مي شود، جزء هزينه هاي مستقيم پروژه محاسبه مي گردد. ‏

هزينه هاي غير مستقيم پروژه ‏

در اجراي يك پروژه، علاوه بر منابعي كه مستقيما در امر اجراء فعاليت ها دخالت دارند. امور ديگري ‏نيز الزامي مي باشد كه طبيعتا انجام آنها مستلزم صرف هزينه خواهد بود. امور مديريت، نظارت و كنترل، ‏مهندسي، حسابداري و امور مشابه جزء كارهاي لازم براي اجراء پروژه مي باشند. حقوق ماهيانه دريافتي ‏توسط كارمندان اين امور و ساير هزينه هائي كه اجراء اين امور در بر مي گيرند، جزء هزنيه هاي غير ‏مستقيم پروژه مي باشند. علاوه بر اينها هزينه هاي مربوط به كرايه محل ( دفتر مركزي، كارگاه و ... )  و امور ‏منشي گري، و مخابرات ( تلفن، تلكس و ... ) و بسياري از هزينه هاي مشابه كه مستقيما صرف اجراي فعاليت ‏ها نشده، ولي براي اداره امور پروژه الزامي هستند، جزء هزينه هاي غير مستقيم منظور مي شوند، در ‏قراردادهاي پيمانكاري  براي اجراء پروژه ها، با تعيين تاريخ تكميل، ماده هاي پاداش در تسريع و جريمه ‏ديركرد نيز گنجانده مي شود. اين هزينه ها نيز جزء هزينه هاي غيرمستقيم مي باشند.‏

4-36- تهیه گزارشات پیشرفت:

این فرم می بایست کلیه اطلاعات مربوط  به درصد پیشرفت برآورد شده و واقعی فعالیت را شامل ‏شود. این گزارش در فاز اجراء و بنا به ماهیت پروژه، بصورت ادواری تهیه و تدوین میشود.‏

‏4-36-1- نحوه تهیه و تکمیل:‏

این فرم شامل دو قسمت است: 1) مشخصات فعالیت 2) میزان اختلاف و انحراف‏

در قسمت مشخصات فعالیت، ستون کد ساختار کار و شرح و ارزش وزنی  فعالیت بایستی درج ‏شود.‏

در قسمت دوم ابتدا میزان پیشرفت فیزیکی برنامه ریزی شده خود فعالیت و واقعی و در ستون ‏آخر میزان انحراف یا اختلاف آن، بایستی محاسبه و نوشته شود.‏

4-37- تهیه گزارشات پیشرفت ادواری:

این گزارش می بایست کلیه اطلاعات مربوط به پیشرفت پروژه ها را شامل شود. جمع آوری اطلاعات ‏این گزارش در بیست و پنج ام هر ماه شروع و در نهایت اول هر ماه ارائه می شود.‏

‏4-37-1- نحوه تهیه و تکمیل:‏

‏3 قسمت اول این گزارش بصورت مشترک برای همه پروژه های فعال  و 7 قسمت دوم برای  تک تک ‏پروژه محاسبه و درج می شود:‏

‏1.‏	طرح یکسان روی جلد

‏2.‏	لیست پروژه های مورد گزارش

‏3.‏	فهرست مطالب مشترک هر پروژه

گزارش هر پروژه می بایست شامل موارد زیر باشد:‏

‏4.‏	کاور معرف پروژه.‏

‏5.‏	شرح مختصر پروژه.‏

‏6.‏	گزارش کتبی مدیریت پروژه (انعکاس فعالیت های مهم و درجریان پروژه و مشکلات و انحرافات ‏احتمالی هرماه).‏

‏7.‏	برنامه زمانبندی تا سطح دوم و ترکینگ شده هر پروژه.‏

‏8.‏	پیشرفت فیزیکی و میزان انحرافات احتمالی هر پروژه تا سطح دوم.‏

‏9.‏	منحنی پیشرفت فیزیکی برنامه و واقعی.‏

‏10.‏	عکس های هدفمند از فعالیت های در حال اجراء ماه.‏

لازم بذکر است که طرح جلد این گزارش برای همه ماهها یکسان بوده و فقط تاریخ و شماره آن به ‏تناسب تغییر خواهد کرد. ‏

4-38- تهیه گزارشات روزانه:

این فرم، دو نسخه ای و سه برگ است، در فاز اجراء و در دو مرحله تکمیل می شود. ابتدا فرمت دو ‏برگی از سایت به دفتر مرکزی ارسال و سپس در دفتر مرکزی با اعمال تغییراتی و بصورت فرمت مدیریتی ‏به مدیریت ارشد شرکت ارسال میشود. قابل ذکر اینکه، فرمت گزارش روزانه طراحی شده فقط مربوط ‏به فعالیت های درون سازمانی شرکت می باشد و فرمت گزارشات روزانه کارفرما توسط ایشان به پروژه ‏های فعال شرکت داده می شود. بدیهی است این فرم در پایان هر روز کاری در زمان انجام پروژه تکمیل و ‏به دفتر مرکزی تحویل می شود و روز بعد در دفتر مرکزی تکمیل و به مدیریت ارشد ارسال میشود. الزاما ‏نسخه خالی این فرم در روزهای غیرکاری با ثبت تاریخ  و درج روز تعطیل تکمیل و تحویل خواهد شد.‏

‏4-38-1- نحوه تهیه و تکمیل:‏

برگ اول فرم شامل دو بخش که بخش اول آن شامل اطلاعات فایلینگ گزارش روزانه (تاریخ روز، ‏شماره گزارش، میزان ساعت کارکرد و نوع آب و هوای سایت و روز شمار پروژه) و درج حوادث و وقایع مهم ‏و مشکلات و پیشنهادات کارگاه می باشد که می بایست توسط ریاست محترم کارگاه تکمیل شود. در انتهای ‏این برگ، تهیه کننده و تایید کننده بایستی کل گزارش روزانه را با ثبت مهر و یا امضاء، رسمیت بدهند. ‏

بخش دوم برگ اول مربوط به ثبت مشخصات فعالیت و درصد پیشرفت انجام فعالیت از روی ‏مقادیر فیزیکی است. ستون ردیف مشخص کننده تعداد فعالیت های انجام شده در روز است که متناسب ‏بایستی پر شود. ستون کد ساختار شکست کار، شماره فعالیت می باشد. از این شماره برای کلیه فعالیت های ‏ثبتی در واحد کنترل پروژه استفاده می شود. شماره فعالیت های پروژه در دفتر مرکزی تهیه و به کارگاه ‏های فعال شرکت ارسال می شود. در صورتی که شماره فعالیت برای کارشناس کنترل مشخص نباشد ‏بایستی از دفتر تهران خواسته شود. بدیهی است ستون شرح فعالیت شرح فعالیت همان کد ساختارتفکیکی ‏کارمی باشد. بعنوان نمونه آرماتوربندی به معنی آرماتوربندی فعالیت های بتنی پروژه و یا آرماتوربندی ‏فونداسیون شماره ‏xxx‏  به معنی آرماتوربندی این فونداسیون بخصوص می باشد. ستون های حجم کل و ‏واحد مشخص کننده حجم کل این فعالیت در قرارداد می باشد. بعنوان نمونه برای یک فونداسیون ‏بخصوص، از روی نقشه، 125 کیلوگرم آرماتور بندی در نظر گرفته شده است. در قسمت کار انجام شده، ‏بایستی میزان کارکرد این فعالیت تا ماه قبل و میزان کارکرد در روز گزارش و نهایتا جمع آن محاسبه و درج ‏شود. ستون باقیمانده از اطلاعات درج شده ستون های حجم کل، تا ماه قبل، تجمعی این ماه محاسبه می ‏شود و حجم کل فعالیت بر طبق برنامه از تخصیص منابع در فاز برنامه ریزی بایستی آورده شود. ستون ‏منابع تخصیص یافته به فعالیت با ذکر تعداد و استقرار کدینگی مشترک بین سایت و دفتر مرکزی به راحتی ‏قابل پیگیری است.‏

برگ دوم، جداول مربوط به تخصیص، حضور و تولید منابع در روز می باشد. جدول اول، مربوط به ‏اطلاعات  حضور در دوشیفت احتمالی روز و شب و نهایتا جمع کل نیروی انسانی و جدول دوم مربوط به ‏اطلاعات آماده بودن یا نبودن و نهایتا تعداد ماشین آلات بکار گرفته شده در روز می باشد. جداول سوم و ‏چهارم مربوط به اطلاعات مصالح وارده و تولید شده در کارگاه در روز و کنترل موجودی آن را شامل می ‏شود. جدول پیگیری روند مطالبات و صورت وضعیت و وضعیت ریالی پروژه متناسب با حساسیت های ‏کارگاهی طراحی شده است. در جدول وضعیت ریالی پروژه، اطلاعات مربوط به آخرین صورت وضعیت، ‏شامل شماره آخرین صورت وضعیت، رقم تهیه شده در کارگاه، رقم تائید شده توسط نظارت، رقم تائید ‏شده توسط نظارت مقیم و رقم تائید شده کارفرمای مقیم را در برمی گیرد. ‏

برگ سوم توسط دفتر مرکزی تهیه و تکمیل می شود. این برگ شامل 5 بخش می باشد. بخش اول ‏اطلاعات مربوط به فایلینگ پروژه است. بخش دوم جداول گزارش فعالیت های روزانه بر اساس احجام ‏کارکرد فیزیکی و وضعیت مالی کارکرد است. گزارش فعالیت های روزانه شامل ستون های ردیف، واحد ‏کارکرد واقعی، کارکرد طبق برنامه، واریانس نسبت به برنامه و حجم عقب ماندگی احتمالی است. گزارش ‏فعالیت های روزانه بر اساس وضعیت مالی کارکرد شامل ستون های بهای واحد فعالیت، ‏BCWP، ‏BCWS‏ و ‏واریانس ریالی نسبت به برنامه است. بخش سوم مربوط به اطلاعات بهای کارکرد ریالی و تجمعی تا روز ‏مورد گزارش است. این بخش شامل سه پارامتر ‏SPI – BCWP – BCWS‏ میباشد. بخش چهارم گرافهای ‏مربوط به ارزش کسب شده و فعالیت های مهم پروژه است.(متناسب با ماهیت پروژه) و نهایتا بخش آخر ‏مربوط به تحلیل، اظهار نظر مدیریت عامل و در صورت نیاز جوابیه کار گاه می باشد.‏

4-39- تهیه گزارشات کنترلی هفتگی و ماهانه:

این این گزارش می بایست کلیه اطلاعات مربوط پیشرفت فعالیت ها و نهایتا کل پروژه و میزان ‏انحرافات احتمالی را در بر بگیرد. این گزارش در فاز اجراء و آخر هر هفته تهیه می شود. (بایستی این امکان ‏برای مدیریت ارشد به وجود بیاید تا بتواند در اول هر هفته، روی هر پروژه بررسی اجمالی مورد نظر را ‏داشته باشند.).‏

‏4-39-1- نحوه تهیه و تکمیل گزارشات هفتگی:‏

این گزارش شامل نه قسمت می باشد:‏

‏1.‏	فهرست مطالب

‏2.‏	آنالیز سرپرست واحد کنترل پروژه از گزارش هفته

بررسی زمان پروژه، برجسته کردن عقب افتادگی های احتمالی و ارائه راه حل برای جبران تاخیرات

بررسی منابع شامل: میزان نیروی انسانی، ماشین الات و تجهیزات، مواد ومصالح و تناسب آنها با ‏روند پیشرفت مورد نظر پروژه.‏

بررسی بودجه و هزینه های پروژه

‏3.‏	محاسبات پیشرفت ریالی و فیزیکی پروژه. ‏

‏4.‏	زودترین و دیرترین زمان شروع فعالیت ها و نهایتا شناوری هر فعالیت.‏

‏5.‏	پیگیری زمان برنامه تفصیلی. ‏

‏6.‏	اعلام مغایرت ها و میزان آن.‏

‏7.‏	منحنی های ریالی و فیزیکی.‏

‏8.‏	یک نسخه کپی از گزارشات روزانه هفته.‏

‏9.‏	عکس های هدفمند از فعالیت های در حال اجراء هفته.‏

لازم بذکر است که طرح جلد این گزارش برای همه هفته ها یکسان بوده و فقط تاریخ و شماره آن ‏متناسب تغییر خواهد کرد.‏

‏4-39-2- نحوه تهیه و تکمیل گزارشات ماهیانه:‏

این گزارش می بایست کلیه اطلاعات مربوط  پیشرفت فعالیت ها و نهایتا کل پروژه و میزان ‏انحرافات احتمالی را در بر بگیرد. این گزارش در فاز اجراء و آخر هر ماه تهیه می شود. (بایستی این امکان ‏برای مدیریت ارشد به وجود بیاید تا بتواند در اول هر ماه بررسی کلی در روی پروژه مورد نظر داشته ‏باشند.)‏

این گزارش شامل دوازده قسمت می باشد:‏

‏1.‏	فهرست مطالب.‏

‏2.‏	آنالیز سرپرست واحد کنترل پروژه از گزارش ماه.‏

بررسی زمان پروژه، برجسته کردن عقب افتادگی های احتمالی و ارائه راه حل برای جبران تاخیرات.‏

بررسی منابع شامل: میزان نیروی انسانی، ماشین الات و تجهیزات، مواد ومصالح و تناسب آنها با ‏روند پیشرفت مورد نظر پروژه.‏

بررسی بودجه و هزینه های پروژه.‏

‏3.‏	ساختار تفکیکی کار.‏

‏4.‏	محاسبات پیشرفت ریالی و فیزیکی پروژه.‏

‏5.‏	پیگیری زمان برنامه تفصیلی. ‏

‏6.‏	اعلام مغایرت ها و میزان آن.‏

‏7.‏	منحنی های ریالی و فیزیکی.‏

‏8.‏	جداول کالاهای مورد نیاز.‏

‏9.‏	کلیه پرداخت های مستقیم و غیرمستقیم.‏

‏10.‏	محاسبات بودجه ای.‏

‏11.‏	درصد پیشرفت ساخت.‏

‏12.‏	عکس های هدفمند از فعالیت های مهم انجام شده در ماه.‏

لازم بذکر است که طرح جلد این گزارش برای همه ماه ها یکسان بوده و فقط تاریخ و شماره آن ‏متناسب تغییر خواهد کرد.‏

4-40- تهیه لیست و توضیح بسته های کاری:

فرم تک نسخه ای است که در دو مرحله تکمیل می شود. مرحله اول مربوط به دفتر مرکزی و در ‏ابتدای پروژه و با تکمیل ساختار تفکیکی کار آماده و مرحله دوم در فاز کنترل و درست بعد از اتمام فعالیت ‏توسط کارشناس کنترل سایت تکمــیل می شود.‏

‏4-40-1- نحوه تهیه و تکمیل:‏

ابتدا لیست بسته های کاری تعیین و مشخص می شود.  شماره بسته کاری با توجه به کدینگ ساختار ‏تفکیکی و توسط کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه واحد درج خواهد میگردد. متعاقبا شماره بسته کاری، ‏عنوان بسته کاری از همان ساختار تفکیکی کار درج می شود. نقشه های مربوطه و حوزه کاری با مشاوره ‏دفتر فنی و با ذکر جزئیات پیش بینی شده می بایست درج شود. شرح حوزه کاری نهایی فعالیت، با ذکر ‏جزئیات به شرح زیر توسط سرپرست کنترل پروژه باید درج شود:‏

میزان نفر ساعت بکار گرفته شده برای انجام فعالیت با ذکر تخصص ها.‏

میزان ماشین روز بکار گرفته شده برای انجام فعالیت با ذکر نوع ماشین.‏

میزان مواد و مصالح صرف شده برای فعالیت با ذکر نوع متریال.‏

مدت زمان انجام فعالیت با ذکر تاریخ شروع و پایان.‏

چگونگی تکنیک انجام فعالیت با توضیحات قابل بررسی می شود.‏

4-41- تهیه منحنی ‏S‏ پیشرفت برنامه:

بعد از تعیین اوزان فعالیتها و نمودار میله ای زمان، منحنی ‏S‏ بدست خواهد آمد.‏

‏4-41-1- نحوه تهیه و تکمیل:‏

با توزیع خطی ارزش وزنی فعالیت در مدت زمان آن فعالیت و نهایتا جمع جبری در واحد زمان ارزش ‏وزنی هر دوره از زمان بدست می آید. بدیهی است اطلاعات مرتبط از فرم های تعیین اوزان فعالیت ها ‏استخراج می شود. با جمع جبری هر دوره، میزان تجمعی پروژه محاسبه خواهد شد. از تعیین اوزان کاری ‏بدست آمده درهر دوره زمانی نمودار میله ای بدست خواهد آمد. از تعیین تجمعی اطلاعات منحنی ‏S‏ ‏بدست خواهد آمد.‏

4-42- تهیه منحنی های ‏‎ S ‎‏ مقایسه ایی:

این نمودارها در فاز اجراء و کنترل و بنا به ماهیت پروژه بصورت ادواری تهیه میگردند. منحنی هایی ‏که امکان قیاس شماتیک پیشرفت ریالی و فیزیکی پروژه را فراهم می آورد.‏

‏4-42-1- نحوه تهیه و تکمیل:‏

منحنی های ‏S‏ تهیه شده در فاز اجراء باید شامل دو قسمت: 1) توزیع خطی ارزش وزنی ریالی و ‏فیزیکی فعالیت که در مرحله برنامه ریزی بدست آمده است 2) میزان واقعی پیشرفت ریالی و ‏فیزیکی فعالیت های انجام شده پروژه مورد نظر.‏

بدیهی است قسمت اول این اطلاعات از فرم های تعیین اوزان فعالیت ها و توزیع خطی آن از نمودار ‏میله ای و قسمت دوم آن از محاسبات پشرفت فیزیکی و ریالی پروژه بدست می آید.‏

اطلاعات استخراجی هر دو قسمت، باید در دو ردیف ادواری و تجمعی آن باشد.‏

نمودار های تهیه شده شامل نمودار های هیستوگرام برنامه و واقعی بصورت ادواری و خطی ‏S‏ ‏برنامه و واقعی تجمعی باشد تا امکان قیاس را فراهم آورد.‏

بديهي است منحني هاي مقايسه اي را مي توان همين طور براي مواد و مصالح و يا منابع ترسيم نمود.‏

4-43- جابجایی منابع:

این فرم در ابتدای پروژه و همزمان با مطالعات قراردادی تهیه می شود. فرمی که محور افقی آن ‏مشخص کننده زمان و محور عمودی آن نام منابع درج شده و میزان منابع مورد نیاز را در هر مقطع زمانی ‏نشان می دهد.‏

‏4-43-1- نحوه تهیه و تکمیل:‏

ابتدا می بایست با توجه به تجارب افراد متخصص و یا استانداردهای موجود میزان منابع مورد نیاز ‏برای فعالیت های در سطح اجراء برآورد شود. (بخش نیروی انسانی در تعیین اوزان فیزیکی فعالیت ها ‏استخراج شده است). به هر فعالیت باید منابع مورد نیاز بر اساس نیروی انسانی، نفر روز – ماشین آلات، ‏ماشین روز – مواد و مصالح، واحد اندازه گیری مورد نظر اختصاص یابد. با فرض خطی بودن، منابع در مدت ‏زمان اجراء فعالیت ها جانما می شوند. ‏

4-44- کدینگ ساختار شکست:

‏4-44-1- نحوه تهیه و تکمیل

همزمان با تهیه ساختار تفکیکی کار بایستی عملیات کد گذاری انجام شود. این كد بندي متناسب با ‏سطوح پروژه تعريف شده است و جدا كننده هاي اين كد علامت خط تیره (- ) مي باشد.‏

مشخصه نوع پروژه شركت با دو عدد در ابتدا شروع خواهد شد. (بعنوان نمونه پالایشگاه گاز ایلام با ‏عدد (01) است. بديهي است پروژه هاي بعدي با روند صعودي اين دوعدد مشخص خواهند شد.) سه ‏كاركتر بعدي، سه حرف انگليسي  زير پروژه ها يا سطح يك پروژه شركت خواهد بود. (به عنوان مثال ‏ساختمان با ‏Bul‏ نمایش داده میشود.)‏

دو عدد بعدي سطح دو یا دیسیپلین ها يا فعاليت هاي مهم زير پروژه ها نمایش میدهد (به عنوان ‏نمونه عدد 10 نمایانگر اسکلت پل میباشد). سه عدد بعدي معرف فعاليت هاي در سطح سوم و سه عدد ‏بعدي معرف فعاليت ها در سطح اجراء يا چهارم مي باشد.‏

نكات مورد توجه اينكه :‏

نکته 1: ‏

اعداد در سطح دوم و سوم با روند صعودي مضربي از 5 خواهند بود تا فرصتي براي اضافه كردن ‏فعاليتهاي احتمالي وجود داشته باشد.‏

نکته 2: ‏

در صورت افزايش سطوح تا پنجم و ششم بنا به ماهيت پروژه سه عدد، سه عدد به كاركترهاي ‏كدينگ اضافه مي شود.‏

4-45- محاسبات بودجه و آنالیز آنها:

این نمودارها در فاز اجراء و کنترل و بنا به ماهیت پروژه بصورت ادواری تهیه میگردند. در واقع ‏جداولی که مشخص کننده میزان ریال پیشرفت پروژه در فاز اجراء و متناسب با عملکرد اجرائی پروژه را ‏فراهم می آورند.‏

‏4-45-1- نحوه تهیه و تکمیل:‏

عناصر كليدي در این دستورالعمل عبارتند از:‏

BCWS ‎‏ بودجه كار برنامه ريزي شده: ‏

اينكه بر طبق برنامه، تا يك نقطه مشخص زماني، چه مقدار بودجه به آن اختصاص داده شده است و چه ‏مقدار مي بايست هزينه كنيم را ‏BCWS‏ مي ناميم. ‏

BCWP ‎‏ هزينه كار انجام شده و بودجه بندي شده:‏

پيشرفت بر اساس نصب گونه هاي مختلفي از مواد و مصالح و يا انجام فعاليت اندازه گيري مي شود. به ‏محض نصب هر تن از سازه فلزي يا مترمكعب بتن ريخته شده و يا خاك برداشته شده و يا كلا هرگونه ‏فعاليتي در چارچوب پروژه، پيشرفت بر اساس ريال بهاي واحد حاصل ميشود، كه بعنوان ارزش پيشرفت ‏كسب شده شناخته مي شود

ACWP ‎‏ هزينه واقعي كار انجام شده:‏

هزينه واقعي صرف شده براي هر كدام از بسته كاري در طول اجراي پروژه در هر زمان از اجراي پروژه، ‏ACWP‏ نامیده مي شود. ‏

CV (cost variance) =BCWP-ACWP

بدیهی است بودجه کار برنامه ریزی شده در ابتدای پروژه و مقدار واقعی هزینه از روی اطلاعات ‏حسابداری و کدینگ قابل محاسبه است.‏

فرمت پیشنهادی در نرم افزارهای کنترل پروژه بصورت از پیش فرض شده قابل گزارش گیری ‏است.‏

4-46- محاسبات پیشرفت فیزیکی بصورت ادواری:

این فرم در فاز اجراء و کنترل و بنا به ماهیت پروژه بصورت ادواری تهیه و تدوین میشود. جداولی ‏که مشخص کننده میزان فیزیک پیشرفت پروژه در فاز اجراء هستند را ایجاد مینماید.‏

‏4-46-1- نحوه تهیه و تکمیل:‏

با توزیع خطی ارزش وزنی فیزیکی هر فعالیت (بدیهی است ارزش وزنی فیزیکی هر فعالیت از ‏میزان تخصیص منابع قابل محاسبه است) در محدوه زمان انجام برنامه ریزی شده آن فعالیت و ‏در نهایت جمع جبری ستونی همه اوزان فعالیت ها در بازه زمانی (بنا به ماهیت پروژه این بازه ‏زمانی می تواند هفتگی و یا فصلی نیز تعریف شود) میزان پیشرفت برنامه ریزی شده در بازه ‏زمان بدست می آید. سپس با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی بدست آمده درحین انجام کار ‏که از گزارشات روزانه قابل محاسبه است میزان پیشرفت فیزیکی هر پروژه در هر زمان تعیین ‏میشود. ‏

درقسمت اول ستون های ردیف،کدساختار تفکیکی کار/هزینه،شرح فعالیت،حجم کل، واحد ‏ودرصد فیزیکی فعالیت نسبت به کل پروژه نشان دهنده مشخصات فعالیت می باشدو در ‏قسمت دوم فرم،ستون % پیشرفت در دو ردیف برنامه ریزی و واقعی، زمان، جمع درصد برنامه ‏و واقعی به هنگام گزارش ومابه التفاوت آنها مشخصات درصدفعالیت می باشد.‏

توزیع خطی ارزش فیزیکی فعالیت به هنگام برنامه ریزی در ردیف اول هر فعالیت درج و میزان ‏کارکرد آنها در زمان گزارش گیری در ردیف دوم بجهت مقایسه نوشته می شود. ‏

جمع ردیف های برنامه و واقعی درصد پیشرفت در ستون های مربوطه به جهت مقایسه در ‏ستون بالانس محاسبه و نوشته می شود. ‏

بدیهی است علامت منفی در ستون بالانس مشخص کننده عقب بودن از برنامه و علامت مثبت ‏مشخص کننده جلو بودن از برنامه است.‏

بجهت مشخص نمودن زمان گزارش گیری ستون زمان مربوطه پر رنگ تر از بقیه ستونها است.‏

5-توزیع نسخ:

5-1- منطبق با مندرجات فهرست اصلی مستندات توزیع گردیده.

6-پیوست:

6-1) ندارد.